Утверждаю

Директор МАДОУ ЦРР № 6 ______Новожилова Н.А.

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2019-2020 году

на 2020-2021 учебный год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организаций |  |  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  |  |  |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | Фактический срок реализации |  |
| - Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. На официальных сайтах ОО информация о деятельности организации не соответствует содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами, например: отсутствует обратная связь с потребителями образовательных услуг (гостевые книги, вопрос-ответ, наиболее часто задаваемые вопросы), присутствует устаревшая неактуальная информация о деятельности образовательной организации, информация по материально-техническому обеспечению размещена не в полном объеме, либо в виде фотографий или в формате Excel, что не позволяет потребителям услуг максимально ознакомиться с данной информацией. |  |  | Контроль размещения достоверной и актуальной информации об ОО на официальном сайте ОО, обращений граждан через обратную связь на сайте ОО, лично, через СМИ, телефон, электронную почту. Проведение опросов, голосований. Обновление разделов сайта ОО, отражающих деятельность ОО. |  | постоянно |  |  |  | Новожилова Н.А. директор Панкратова С.Е.- старший воспитатель (ответственный по сайту) |  |  |  |  | Наличие на официальном сайте ДОУ достоверной информации о деятельности организации. Улучшение доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной посте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности предложений, направленных на улучшение работы организации |  |  |  |
| - Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В ОО выявлены низкие показатели комфортности условий для предоставления услуг, например: наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и понятность навигации внутри образовательной организации; наличие и доступность питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное состояние помещений организации; транспортная доступность (возможность доехать до организации на общественном транспорте, наличие парковки). |  |  | Создание комфортных условий в образовательной организации для получателей услуг. Оборудование компьютерной и презентационной техники, спортивного оборудования. Обеспечение материально-технического оснащения учебных кабинетов в соответствии с ФГОС. Учет оборудования необходимого для замены, приобретения |  |  |  | Регулярно |  |  |  | Новожилова Н.А. -директор Охапкина Г.К.- завхоз |  |  | Улучшение материально-технического и информационного обеспечения организации. (Компьютеры, проекторы, мультимедийные доски, медиатека, оборудование для кабинетов) |  | До 31.12.2021 |  |
| - Доступность условий для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Отсутствует информация на официальных сайтах ОО о доступности условий для инвалидов |  | На сайте ДОУ разместить страницу «Доступная среда» |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Новожилова Н.А. директор Панкратова С.Е.- старший воспитатель (ответственный по сайту) |  |  | Наличие на сайте ДОУ информации о доступности условий для инвалидов |  |  |  | До 31.12.2021 |
| 5. Отсутствуют условия в ОО для инвалидов: оборудованные входные группы пандусами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; специальные кресла-коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. |  | Обеспечение доступных материально-технических условий для получения образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов. |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Новожилова Н.А. директор Панкратова С.Е.- старший воспитатель (ответственный по сайту) |  |  | Наличие условий в ОО для инвалидов |  |  |  | До 31.12.2021 |
| 6. Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). |  | Обучение педагогов для работы с детьми с ОВЗ |  |  |  | В течение года |  |  |  | Новожилова Н.А. директор Панкратова С.Е.- старший воспитатель (ответственный по сайту) |  |  | Обучение педагогов для работы с детьми с ОВЗ |  |  |  | До 31.12.2021 |
| 7. Отсутствуют образовательные услуги в дистанционном режиме или на дому инвалидам |  | Взаимодействие со службами социальной поддержки населения, общественными организациями, ПМПК. Развитие инклюзивного образования. Обучить педагогический коллектив ДОУ по работе в дистанционном режиме. |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Новожилова Н.А. директор Панкратова С.Е.- старший воспитатель (ответственный по сайту) |  |  |  |  |  |  | До 31.12.2021 |
| VI. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательных организации, общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательных организации, общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций |  |  | Кадровая работа. Проведение бесед, всеобуча, круглых столов с работниками ОО. Требование соблюдения кодекса профессиональной этики педагога. Информирование сотрудников о курсах повышения квалификации, семинарах, конкурсах |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Новожилова Н.А. директор Панкратова С.Е.- старший воспитатель |  |  | Доброжелательность и вежливость работников. Увеличение численности граждан, удовлетворенных качеством образовательной деятельности ДОУ. |  | До 31.12.20201 |  |
| - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  | Контроль качества образования по результатам НОКО. Анкеты, анонимные опросы. |  |  |  | систематически |  |  |  | Новожилова Н.А. директор Панкратова С.Е.- старший воспитатель |  |  | Получение сведений об удовлетворенности условий оказания услуг |  | До 31.12.2021 |  |